### Приложение № 1

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района Учалинский район

от «…» апреля 2015 года

**ПРОГРАММА**

**по противодействию злоупотреблению наркотиками**

**и их незаконному обороту**

**в муниципальном районе Учалинский район**

**на 2015-2020 годы**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Статистическая справка по району:

Учалинский район является одним из крупнейших районов республики. Площадь территории – 4510 кв.км. Районный центр – г.Учалы, население которого составляет около 71900 человек. На территории района 18 сельских поселений и одно городское поселение г.Учалы.

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном районе Учалинский район на 2015-2020 годы (далее – Программа) |
| **Основание для разработки** | Программа разработана в соответствии с подпрограммой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года №670 |
| **Заказчик Программы** | Администрация муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан |
| **Основной разработчик, координатор и исполнитель Программы** | Межведомственная антинаркотическая комиссия муниципального района Учалинский район |
| **Исполнители Программы** | Межведомственная антинаркотическая комиссия при администрации муниципального района Учалинский район, администрации городского поселения г.Учалы и сельских поселений МР Учалинский район, Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ, Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы, ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, МАУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму, МКУ Отдел культуры, МКУ Отдел образования, образовательные учреждения, ГКУ Центр занятости Учалинского района, Кинопарк «Яшма», МАУ «Учалинская телерадиостудия», КП РБ Редакция газеты «Яйык», ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета». |
| **Цели и задачи Программы** | Цель:  Снижение уровня заболеваемости населения наркоманией  Задачи:  Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков.  Ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.  Осуществление медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией. |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | 2015-2020 годы, без этапов. |
| **Объем и источники**  **финансирования**  **Программы** | Реализация мероприятий программы выполняется на средства исполнителей. В муниципальной программе «Развитие образования в Учалинском районе на 2014-2016 годы» заложены 100 тысяч рублей на мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. |
| **Важнейшие целевые индикаторы и показатели** | Число больных с диагнозом «Наркомания».  Число лиц с наркотической зависимостью, состоящих на диспансерном учете.  Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с потреблением наркотических средств в ОДН Отдела МВД.  Охват профилактическими мероприятиями подростков и молодежи в возрасте от 11 до 35 лет.  Удельный вес изъятых из незаконного оборота наиболее опасных видов наркотических средств к общему объему изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности** | Снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств.  Сдерживание распространения незаконного потребления наркотических и токсических веществ среди несовершеннолетних.  Повышение доли изымаемых наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. |

**3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Государственным заказчиком Программы является Администрация муниципального района Учалинский район, основным разработчиком и координатором Программы – Межведомственная антинаркотическая комиссия при администрации муниципального района Учалинский район, которые осуществляют общий контроль за исполнением Программы.

Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях антинаркотической комиссии муниципального района Учалинский район.

**4. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков. Сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков к 2020 году позволит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением незаконного потребления наркотиков в Республике Башкортостан и на территории Учалинского района. Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков и выбора здорового образа жизни подростками и молодежью.

Реализация программных мероприятий расширит возможности учреждений образования в проведении антинаркотической профилактической работы, обеспечив участие специалистов в реализации программ профилактики наркомании среди подростков и молодежи.

Увеличение доли изымаемых наиболее опасных видов наркотических средств в общем объеме изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ обеспечит повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков, представляющих наиболее социальную опасность.

**6.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок  исполнения, годы | Источники финансирования |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**1. Организационное обеспечение реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. | Разработка и принятие программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2015-2020 годы. | Межведомственная антинаркотическая комиссия | апрель 2015 года | Средства исполнителей |
| 2 | 1.2. | Организация работы межведомственной антинаркотической комиссии при администрации муниципального района Учалинский район. | Администрация муниципального района Учалинский район | ежеквартально | Средства исполнителей |
| 3. | 1.3. | Рассмотрение вопросов по профилактике правонарушений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотиков, среди несовершеннолетних на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Межведомственная антинаркотическая комиссия  Администрация муниципального района Учалинский район | в течение всего периода | Средства исполнителей |

**2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.1. | Выявление и уничтожение очагов произрастания конопли, мака и других дикорастущих наркотикосодержащих растений. | Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 5 | 2.2. | Выявление организованных преступных формирований, в том числе этнических, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. | Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 6 | 2.3. | Проведение межведомственных оперативно-профилактических операций «Канал», «Мак» и д.р. | Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы | по отдельному плану | Средства исполнителей |
| 7 | 2.4. | Организация работы следственно-оперативных групп по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. | Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы | по отдельному плану | Средства исполнителей |
| 8 | 2.5. | Осуществление проверок деятельности негосударственных организаций, занимающихся профилактикой наркомании и реабилитацией больных наркоманией | Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы  Межведомственная антинаркотическая комиссия | по отдельному плану | Средства исполнителей |
| 9 | 2.6. | Проведение Всероссийской антинаркотической профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» | Межведомственная антинаркотическая комиссия  Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы | в течение всего периода | Средства исполнителей |

**3. Организация медицинской помощи населению и социально-психологическая реабилитация больных наркоманией**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 3.1. | Оказание содействия подросткам и молодежи в их трудоуствойстве, в том числе лицам, освободившимся из мест лишения свободы, прошедшим лечение в наркологических учреждениях | ГКУ Центр занятости Учалинского района (по согласованию),  Комитет по молодежной политике, спорту и туризму,  Межведомственная антинаркотическая комиссия | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 11 | 3.2. | Комплектование призывной комиссии психиатрами-наркологами | отдел военного комиссариата РБ по Учалинскому(по согласованию)  ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 12 | 3.3. | Выявление военно-врачебными комиссиями военного комиссариата лиц, незаконно потребляющих наркотические средства, путем проведения экспресс диагностики | ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 13 | 3.4. | Развитие медико-социальной реабилитации больных хроническим алкоголизмом и наркоманией | ГАУЗ РБ  Учалинская ЦГБ | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 14 | 3.5. | Медицинское тестирование: |  | | |
| 15 | 3.5.1. | работников предприятий и организаций, связанных с опасным производством и обеспечением жизнедеятельности населения, на предмет установления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства | Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы  ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 16 | 3.5.2. | учащихся общеобразовательных учреждений  и студентов учреждений начального, среднего специального и высшего профессионального образования | МКУ Отдел образования Отдел по г.Белорецк УФСКН России по РБ  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы  ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ | в течение всего периода | Средства исполнителей |

**4. Научная и учебно-методическая деятельность в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 4.1. | Организация и проведение анкетирования среди населения по уровню распространенности наркотических средств и психотропных веществ в подростково-молодежной среде | Межведомственная антинаркотическая комиссия  МКУ Отдел образования  Комитет по молодежной политике, спорту и туризму | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 18 | 4.2. | Разработка и распространение методических рекомендаций, пособий, средств наглядной агитации, буклетов, брошюр и другой печатной продукции антинаркотической тематики и пропаганды здорового образа жизни среди населения | Межведомственная  антинаркотическая комиссия  МКУ Отдел образования  Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ | в течение всего периода | Средства исполнителей |

**5. Профилактика правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 5.1. | Создание молодежного волонтерского антинаркотического движения «Молодежный патруль» для проведения регулярных комплексных рейдовых мероприятий по местам массового отдыха и досуга молодежи | МАУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму | 2 квартал 2015 года | Средства исполнителей |
| 20 | 5.2. | Проведение в молодежной среде широкомасштабных акций и мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни в местах массового досуга и отдыха молодежи | МАУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  МКУ Отдел культуры | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 21 | 5.3. | Организация работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств среди воспитанников детских, подростковых, молодежных клубов и центров | МАУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  МКУ Отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 22 | 5.4. | Проведение и участие в республиканских, районных и городских конкурсах: |  | | |
| 23 | 5.4.1. | Среди учреждений спорта на лучшую организацию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы по пропаганде здорового образа жизни в подростково-молодежной среде | МАУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  МКУ Отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 24 | 5.4.2. | Среди органов по молодежной политике на лучшую организацию работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании в подростково-молодежной среде | МАУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  МКУ Отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 25 | 5.4.3. | Среди учащихся общеобразовательных учреждений на лучший плакат и рисунок, посвященные профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни | МАУ Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  МКУ Отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 26 | 5.5. | Организация работы летних оздоровительных лагерей в целях профилактики асоциальных явлений в подростково-молодежной среде | Администрации МР Учалинский район  МКУ Отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 27 | 5.6. | Развитие сети плоскостных спортивных сооружений, футбольных полей и детских площадок для занятия спортом и туризмом | Администрации МР Учалинский район, городское поселение г.Учалы и сельские поселения МР Учалинский район | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 28 | 5.7. | Развитие сети учреждений дополнительного образования в целях профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни среди учащихся | МКУ отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 29 | 5.8. | Проведение и участие в республиканских, районных и городских спортивных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди населения | Комитет по молодежной политике, спорту и туризму | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 30 | 5.9. | Проведение спортивных мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН Отдела МВД России по РБ в Учалинском районе и г.Учалы | Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 31 | 5.10 | Проведение спартакиад среди трудящихся предприятий, организаций и учреждений | Комитет по молодежной политике, спорту и туризму | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 32 | 5.11 | Проведение в учреждениях культуры и искусства разъяснительной и агитационной работы по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни | МКУ Отдел культуры | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 33 | 5.12 | Организация кинолекториев, тематических выставок, экспозиций и лекций, стендов в музеях и библиотеках | МКУ Отдел культуры  КП «Яшма» | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 34 | 5.13 | Проведение профилактических мероприятий в досугово-развлекательных и учебных заведениях | Комитет по молодежной политике, спорту и туризму | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 35 | 5.14 | Организация и проведение профилактических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом | Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  МКУ Отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 36 | 5.15 | Проведение мероприятий с участием религиозных конфессий, негосударственных организаций по предупреждению незаконного оборота и потребления наркотиков среди подростков и молодежи | Комитет по молодежной политике, спорту и туризму  МКУ Отдел образования  МКУ Отдел культуры | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 37 | 5.16 | Проведение классных часов, круглых столов, родительских собраний и педагогических советов по проблемам наркомании в молодежной среде | МКУ Отдел образования Комитет по молодежной политике, спорту и туризму | в течение всего периода | Средства исполнителей |

**6. Развитие систем информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 6.1. | Организация в теле- и радиопередачах, печатных и электронных средствах массовой информации выступлений и публикаций на антинаркотическую тематику и на пропаганду ЗОЖ | Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы  ГАУЗ РБ Учалинская ЦГБ  МАУ «Учалинская телерадиостудия»  ГУП РБ Редакция газеты «Учалинская газета»  КП Редакция газеты «Яйык» | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 39 | 6.2. | Показ художественных и документальных фильмов антинаркотической тематики и пропаганды ЗОЖ | МКУ Отдел культуры  КП «Яшма»  МКУ Отдел образования | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 40 | 6.3. | Изготовление, размещение и демонстрация в СМИ социальных аудио-, видеороликов антинаркотической тематики с указанием «телефона доверия» правоохранительных органов | Отдел МВД по РБ в Учалинском районе и г.Учалы  МАУ «Учалинская телерадиостудия» | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 41 | 6.4. | Изготовление и установка социальной рекламы, баннеров антинаркотической тематики с указанием «телефона доверия» правоохранительных органов и направленных на пропаганду ЗОЖ | Администрация городского поселения г.Учалы  Администрации сельских поселений | в течение всего периода | Средства исполнителей |
| 42 | 6.5. | Организовать создание раздела «Антинаркотическая деятельность» на официальных сайтах администраций МР Учалинский район и городского поселения г.Учалы | Администрация МР Учалинский район  Администрация городского поселения г.Учалы | апрель-май 2015 года | Средства исполнителей |